## Лист1
Дорожные работы на территории муниципального образования Павловский район на перовое полугодие 2020 года
Наименование поселения |  | Наименование мероприятия | Объем выполненых работ | Объем финансирования (тыс. рублей) | Начало аукциона | Начало работ | Окончание работ
Незамаевское |  | Установка дорожных знаков | 114 шт | 174.1 |  |  | 2020-01-01
|  | Монтаж уличного освещения ул.Матросова | 8 светильников | 118 |  |  | 2020-02-01
|  | Монтаж уличного освещения ул.Развильной | 15 светильников | 244.5 |  |  | 2020-02-01
|  | Монтаж уличного освещения ул.Коммунистической | 8 светильников | 153.1 |  |  | 2020-02-01
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки1.14.1 и 1.25 на пешеходных переходах ст. Незамаевской | 6 ед. | 30.7 |  |  | 2020-03-01
|  | Ямочный ремонт ул. Матросова от а/д ст-Павловская -ст-ца Весёлая-ст-ца Незамаевская до дома №120 и от дома №64 до дома №82 | 158 кв.м. | 278.9 |  |  | 2020-03-01
|  | Ямочный ремонт ул. Красной от ул. Ленина до ул. Советской, ул. Комсомольской от ул. Ленина до дома №28, ул. Школьной от ПК0+00(ул. Ленина)до ПК0+45 в ст-це Незамаевской | 132,5 кв.м. | 232.6 |  |  | 2020-03-01
|  | Обустройство улично-дорожной сети ст-цы Незамаевской Установка перильного ограждения окрашенного в ст-це Незамаевская на ул. Тургенева-ул. Жлобы | 200 м.п | 330.9 |  |  | 2020-04-01
|  | Приобретение ГПС | 1000 куб.м. | 596.5 | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 2020-04-01
|  | Грейдирование, подсыпка дорог местного значения гпс |  | 377.3 |  |  | 2020-04-01
|  | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Комсомольской до дома № 154 в ст-це Незамаевской | 1,437 км | 4299.8 | 2020-04-14 | 2020-05-29 | 2020-05-01
|  | ИТОГО |  | 6836.4
* Строку с краевым финансированием выделить зеленым цветом